## TS REQ1001
Requerimiento | 1001
Función | Agregar nuevo miembro
Analista | Cristian Almanza
URL | https://dashboard-test.zoefin.com/login
ID Caso de prueba | Caso de prueba | Descripción de caso de prueba | Pasos | Resultado esperado | Estado | Comentarios
.01 | REQ1001CP#1 Agregar miembro exitosamente | Crear un nuevo miembro en una cuenta Household existente, usando un usuario con permisos e ingresando información válida |  |  | Pendiente
|  |  | Ingresar a la página de la aplicación | Página de la aplicación carga exitosamente, se visualiza módulo de login
|  |  | Ingresar a la aplicación con credenciales de un usuario con permisos (Rol: Advisor) | Se evidencia login exitoso a la aplicación, se visualiza el panel principal
|  |  | Hacer clic en el botón "Add New Client" | Se evidencia que carga el módulo de creación de nuevo cliente
|  |  | Hacer clic en el botón "Add Client to Existing Household", luego hacer clic en "Next" | Se evidencia que carga el módulo de selección de household
|  |  | Buscar y seleccionar el household de la lista presentada | Se evidencia que carga la información del household
|  |  | Validar que la información cargada pertenezca al household en prueba, luego hacer clic en "Next" | Se evidencia que carga el módulo de formulario para la información del nuevo miembro
|  |  | Ingresar información válida para el nuevo miembro que se desea agregar. El correo electrónico no debe existir en la base de datos | Se evidencia que la información es válida
|  |  | Hacer clic en el botón "Next" | Se evidencia mensaje de confirmación de creación exitosa del nuevo miembro, se visualiza el perfil del household
|  |  | Validar que en el perfil de household se visualice el nuevo miembro creado | Se evidencia el nuevo miembro en el perfil del household
|  |  | Validar en base de datos la creación del nuevo miembro Tablas: Households Households_Users | Se evidencia la creación del nuevo registro en base de datos
|  |  | Validar en base de datos que el registro contenga la información ingresada desde el formulario en la aplicación | Se evidencia que el registro tiene la información esperada
.02 | REQ1001CP#2 Agregar miembro con correo duplicado | Intentar crear un nuevo miembro en una cuenta Household existente, usando un usuario con permisos e ingresando información inválida, un correo electrónico ya existente en base de datos |  |  | Pendiente
|  |  | Ingresar a la página de la aplicación | Página de la aplicación carga exitosamente, se visualiza módulo de login
|  |  | Ingresar a la aplicación con credenciales de un usuario con permisos (Rol: Owner) | Se evidencia login exitoso a la aplicación, se visualiza el panel principal
|  |  | Hacer clic en el botón "Add New Client" | Se evidencia que carga el módulo de creación de nuevo cliente
|  |  | Hacer clic en el botón "Add Client to Existing Household", luego hacer clic en "Next" | Se evidencia que carga el módulo de selección de household
|  |  | Buscar y seleccionar el household de la lista presentada | Se evidencia que carga la información del household
|  |  | Validar que la información cargada pertenezca al household en prueba, luego hacer clic en "Next" | Se evidencia que carga el módulo de formulario para la información del nuevo miembro
|  |  | Ingresar correo electrónico que ya existe en la base de datos, buscando crear duplicidad | Se evidencia mensaje que alerta la existencia de ese correo, y solicita ingresar uno diferente
|  |  | Validar que en los campos de texto no se permita ingresar ningún valor, y que el botón "Next" no esté habilitado | Se evidencia que los campos de texto de información y el botón "Next" no está habilitado
.03 | REQ1001CP#3 Agregar miembro con información inválida | Intentar crear un nuevo miembro en una cuenta Household existente, usando un usuario con permisos e ingresando información inválida, nombre y apellido con caracteres no válidos o estructura del número telefónico no válido |  |  | Pendiente
|  |  | Ingresar a la página de la aplicación | Página de la aplicación carga exitosamente, se visualiza módulo de login
|  |  | Ingresar a la aplicación con credenciales de un usuario con permisos (Rol: Owner) | Se evidencia login exitoso a la aplicación, se visualiza el panel principal
|  |  | Hacer clic en el botón "Add New Client" | Se evidencia que carga el módulo de creación de nuevo cliente
|  |  | Hacer clic en el botón "Add Client to Existing Household", luego hacer clic en "Next" | Se evidencia que carga el módulo de selección de household
|  |  | Buscar y seleccionar el household de la lista presentada | Se evidencia que carga la información del household
|  |  | Validar que la información cargada pertenezca al household en prueba, luego hacer clic en "Next" | Se evidencia que carga el módulo de formulario para la información del nuevo miembro
|  |  | Ingresar un correo válido que no exista en la base de datos | Se evidencia que se habilitan los campos de texto del formulario
|  |  | Ingresar la información de forma inválida: Nombre o Apellido: No se permite ingresa caracteres numéricos ni especiales Número telefónico: La estructura debe ser válida | Se evidencia mensaje alerta indicando que la información ingresada no es válida
|  |  | Validar que no se habilite el botón "Next" | Se evidencia que el botón "Next" no está habilitado

## TS REQ1002
Requerimiento | 1002
Función | Editar miembro
Analista | Cristian Almanza
URL | https://dashboard-test.zoefin.com/login
ID Caso de prueba | Caso de prueba | Descripción de caso de prueba | Pasos | Resultado esperado | Estado | Comentarios
.04 | REQ1002CP#1 Editar información de miembro exitosamente | Editar un miembro existente, ingresando con un usuario con permisos e ingresando información válida |  |  | Pendiente
|  |  | Ingresar a la página de la aplicación | Página de la aplicación carga exitosamente, se visualiza módulo de login
|  |  | Ingresar a la aplicación con credenciales de un usuario con permisos (Rol: Advisor) | Se evidencia login exitoso a la aplicación, se visualiza el panel principal
|  |  | Seleccionar el módulo "Pipeline" | Se evidencia que carga el módulo "Pipeline", enlistando todos los household
|  |  | Buscar el household que se desea probar, ayudándose del elemento filtro "Search" | Se evidencia que se filtra el household buscado
|  |  | Seleccionar el household que se desea probar | Se evidencia que se ingresa al perfil de household en prueba
|  |  | Hacer clic en la pestaña "Household" | Se evidencia que se enlistan los miembros relacionados a la household seleccionada
|  |  | Hacer clic en la opción de "Edit" del miembro que se desea editar | Se evidencia que se ingresa al módulo de edición de información de miembros
|  |  | Editar información del miembro con data válida, como el nombre, apellido y/o número telefónico | Se evidencia que no se presenta ningún mensaje de alerta por data inválida
|  |  | Evidenciar que el botón "Save Changes" se habilita y hacer clic en el | Se evidencia icono y mensaje de confirmación indicando que los cambio se guardaron con éxito, se visualiza el perfil del household
|  |  | Validar en el perfil del household, que el miembro editado tenga la información ingresada desde el módulo de edición | Se evidencia en la lista de miembros del household, que la la información queda editada
|  |  | Validar en base de datos la información del miembro editado Tablas: Households Households_Users | Se evidencia que el registro tiene la información esperada
.05 | REQ1002CP#2 Editar correo de un miembro existente | Ingresando con un usuario con permisos, intentar editar el correo electrónico de un miembro existente en un household |  |  | Pendiente
|  |  | Ingresar a la página de la aplicación | Página de la aplicación carga exitosamente, se visualiza módulo de login
|  |  | Ingresar a la aplicación con credenciales de un usuario con permisos (Rol: Advisor) | Se evidencia login exitoso a la aplicación, se visualiza el panel principal
|  |  | Seleccionar el módulo "Pipeline" | Se evidencia que carga el módulo "Pipeline", enlistando todos los household
|  |  | Buscar el household que se desea probar, ayudándose del elemento filtro "Search" | Se evidencia que se filtra el household buscado
|  |  | Seleccionar el household que se desea probar | Se evidencia que se ingresa al perfil de household en prueba
|  |  | Hacer clic en la pestaña "Household" | Se evidencia que se enlistan los miembros relacionados a la household seleccionada
|  |  | Hacer clic en la opción de "Edit" del miembro que se desea editar | Se evidencia que se ingresa al módulo de edición de información de miembros
|  |  | Intentar editar el correo electrónico del miembro seleccionado | Se evidencia que el cuadro de texto de correo electrónico, está inhabilitado, no se puede editar la información
.06 | REQ1002CP#3 Editar un miembro con inversión completa | Ingresando con un usuario con permisos, intentar editar un miembro existente con información válida e inversión completa |  |  | Pendiente
|  |  | Ingresar a la página de la aplicación | Página de la aplicación carga exitosamente, se visualiza módulo de login
|  |  | Ingresar a la aplicación con credenciales de un usuario con permisos (Rol: Owner) | Se evidencia login exitoso a la aplicación, se visualiza el panel principal
|  |  | Seleccionar el módulo "Pipeline" | Se evidencia que carga el módulo "Pipeline", enlistando todos los household
|  |  | Buscar el household que se desea probar, ayudándose del elemento filtro "Search" | Se evidencia que se filtra el household buscado
|  |  | Seleccionar el household que se desea probar | Se evidencia que se ingresa al perfil de household en prueba
|  |  | Hacer clic en la pestaña "Household" | Se evidencia que se enlistan los miembros relacionados a la household seleccionada
|  |  | Identificar un miembro que tenga la inversión completa | Se identifica un miembro que tenga la inversión completa
|  |  | Validar que no se permite editar el miembro con inversión completa | Se evidencia que no es posible editar el miembro con inversión completa
.07 | REQ1002CP#4 Editar un miembro con información inválida | Ingresando con un usuario con permisos, intentar editar un miembro existente con información inválida, nombre y apellido con caracteres no válidos o estructura del número telefónico no válido |  |  | Pendiente
|  |  | Ingresar a la página de la aplicación | Página de la aplicación carga exitosamente, se visualiza módulo de login
|  |  | Ingresar a la aplicación con credenciales de un usuario con permisos (Rol: Owner) | Se evidencia login exitoso a la aplicación, se visualiza el panel principal
|  |  | Seleccionar el módulo "Pipeline" | Se evidencia que carga el módulo "Pipeline", enlistando todos los household
|  |  | Buscar el household que se desea probar, ayudándose del elemento filtro "Search" | Se evidencia que se filtra el household buscado
|  |  | Seleccionar el household que se desea probar | Se evidencia que se ingresa al perfil de household en prueba
|  |  | Hacer clic en la pestaña "Household" | Se evidencia que se enlistan los miembros relacionados a la household seleccionada
|  |  | Hacer clic en la opción de "Edit" del miembro que se desea editar | Se evidencia que se ingresa al módulo de edición de información de miembros
|  |  | Ingresar la información de forma inválida: Nombre o Apellido: No se permite ingresa caracteres numéricos ni especiales Número telefónico: La estructura debe ser válida | Se evidencia mensaje alerta indicando que la información ingresada no es válida
|  |  | Validar que no se habilite el botón "Next" | Se evidencia que el botón "Next" no está habilitado

## TS REQ1003
Requerimiento | 1003
Función | Eliminar miembro
Analista | Cristian Almanza
URL | https://dashboard-test.zoefin.com/login
ID Caso de prueba | Caso de prueba | Descripción de caso de prueba | Pasos | Resultado esperado | Estado | Comentarios
.08 | REQ1003CP#1 Eliminar un miembro exitosamente | Eliminar un miembro existente, ingresando con un usuario con permisos y confirmando eliminación |  |  | Pendiente
|  |  | Ingresar a la página de la aplicación | Página de la aplicación carga exitosamente, se visualiza módulo de login
|  |  | Ingresar a la aplicación con credenciales de un usuario con permisos (Rol: Advisor) | Se evidencia login exitoso a la aplicación, se visualiza el panel principal
|  |  | Seleccionar el módulo "Pipeline" | Se evidencia que carga el módulo "Pipeline", enlistando todos los household
|  |  | Buscar el household que se desea probar, ayudándose del elemento filtro "Search" | Se evidencia que se filtra el household buscado
|  |  | Seleccionar el household que se desea probar | Se evidencia que se ingresa al perfil de household en prueba
|  |  | Hacer clic en la pestaña "Household" | Se evidencia que se enlistan los miembros relacionados a la household seleccionada
|  |  | Hacer clic en la opción de "Remove from household" del miembro que se desea eliminar | Se evidencia que salta un mensaje de confirmación para la eliminación del miembro
|  |  | Hacer clic en el botón "Remove" del mensaje de confirmación | Se evidencia que se cierra el mensaje de confirmación y el miembro eliminado ya no aparece en la lista del perfil del household
|  |  | Validar en base de datos que el miembro en prueba está eliminado Tablas: Households Households_Users | Se evidencia la eliminación del registro en base de datos
.09 | REQ1003CP#2 Intentar eliminar miembro con inversión completa | Intentar eliminar un miembro con inversión completa, ingresando con un usuario con permisos |  |  | Pendiente
|  |  | Ingresar a la página de la aplicación | Página de la aplicación carga exitosamente, se visualiza módulo de login
|  |  | Ingresar a la aplicación con credenciales de un usuario con permisos (Rol: Owner) | Se evidencia login exitoso a la aplicación, se visualiza el panel principal
|  |  | Seleccionar el módulo "Pipeline" | Se evidencia que carga el módulo "Pipeline", enlistando todos los household
|  |  | Buscar el household que se desea probar, ayudándose del elemento filtro "Search" | Se evidencia que se filtra el household buscado
|  |  | Seleccionar el household que se desea probar | Se evidencia que se ingresa al perfil de household en prueba
|  |  | Hacer clic en la pestaña "Household" | Se evidencia que se enlistan los miembros relacionados a la household seleccionada
|  |  | Identificar un miembro que tenga la inversión completa | Se identifica un miembro que tenga la inversión completa
|  |  | Validar que no se permita eliminar el miembro con inversión completa | Se evidencia que no es posible eliminar el miembro con inversión completa
.10 | REQ1003CP#3 Cancelar eliminación de un miembro | Cancelar el proceso de eliminación un miembro existente, ingresando con un usuario con permisos |  |  | Pendiente
|  |  | Ingresar a la página de la aplicación | Página de la aplicación carga exitosamente, se visualiza módulo de login
|  |  | Ingresar a la aplicación con credenciales de un usuario con permisos (Rol: Owner) | Se evidencia login exitoso a la aplicación, se visualiza el panel principal
|  |  | Seleccionar el módulo "Pipeline" | Se evidencia que carga el módulo "Pipeline", enlistando todos los household
|  |  | Buscar el household que se desea probar, ayudándose del elemento filtro "Search" | Se evidencia que se filtra el household buscado
|  |  | Seleccionar el household que se desea probar | Se evidencia que se ingresa al perfil de household en prueba
|  |  | Hacer clic en la pestaña "Household" | Se evidencia que se enlistan los miembros relacionados a la household seleccionada
|  |  | Hacer clic en la opción de "Remove from household" del miembro que se desea eliminar | Se evidencia que salta un mensaje de confirmación para la eliminación del miembro
|  |  | Hacer clic en el botón "Cancel" o en la X del mensaje de confirmación | Se evidencia que se cierra el mensaje de confirmación y el miembro en proceso de eliminación, aún aparecer en la lista del perfil del household
|  |  | Validar en base de datos que el miembro en prueba no se ha modificado Tablas: Households Households_Users | Se evidencia que el miembro en prueba no se ha modificado
.11 | REQ1003CP#4 Intentar eliminar cliente principal | Intentar eliminar el cliente o miembro principal del household, ingresando con un usuario con permisos |  |  | Pendiente
|  |  | Ingresar a la página de la aplicación | Página de la aplicación carga exitosamente, se visualiza módulo de login
|  |  | Ingresar a la aplicación con credenciales de un usuario con permisos (Rol: Owner) | Se evidencia login exitoso a la aplicación, se visualiza el panel principal
|  |  | Seleccionar el módulo "Pipeline" | Se evidencia que carga el módulo "Pipeline", enlistando todos los household
|  |  | Buscar el household que se desea probar, ayudándose del elemento filtro "Search" | Se evidencia que se filtra el household buscado
|  |  | Seleccionar el household que se desea probar | Se evidencia que se ingresa al perfil de household en prueba
|  |  | Hacer clic en la pestaña "Household" | Se evidencia que se enlistan los miembros relacionados a la household seleccionada
|  |  | Intentar hacer clic en la opción de "Remove from household" del cliente o miembro principal del household en prueba | Se evidencia que el cliente o miembro principal del household no cuenta con la opción de "Remove from household"

## TS REQ1004
Requerimiento | 1004
Función | Roles y permisos
Analista | Cristian Almanza
URL | https://dashboard-test.zoefin.com/login
ID Caso de prueba | Caso de prueba | Descripción de caso de prueba | Pasos | Resultado esperado | Estado | Comentarios
.12 | REQ1004CP#1 Validación de permisos para rol de cliente | Validar que las funciones de agregar, editar y eliminar un miembro en una cuenta household, esté inhabilitado para el rol Cliente |  |  | Pendiente
|  |  | Ingresar a la página de la aplicación | Página de la aplicación carga exitosamente, se visualiza módulo de login
|  |  | Ingresar a la aplicación con credenciales de un usuario con permisos (Rol: Cliente) | Se evidencia login exitoso a la aplicación, se visualiza el panel principal
|  |  | Hacer clic en la opción "Settings" | Se evidencia que carga la información del cliente, se visualiza el panel principal de "Settings"
|  |  | Hacer clic en la pestaña de "Household" | Se evidencia que se enlista los miembros relacionados al household del cliente
|  |  | Validar que no tenga habilitado los botones u opciones de Agregar, Editar o Eliminar algún miembro en la lista visible | Se evidencia que no existe ninguna opción para Agregar, Editar o Eliminar algún miembro de la lista
.13 | REQ1004CP#2 Validación de permisos para los roles de administrador | Validar que las funciones de agregar, editar y eliminar un miembro en una cuenta household, estén habilitadas para los roles Administrativos (Advisor, Owner y PM) |  |  | Pendiente
|  |  | Ingresar a la página de la aplicación | Página de la aplicación carga exitosamente, se visualiza módulo de login
|  |  | Ingresar a la aplicación con credenciales de un usuario con permisos (Rol: Advisor, Owner y PM) | Se evidencia login exitoso a la aplicación, se visualiza el panel principal
|  |  | Seleccionar el módulo "Pipeline" | Se evidencia que carga el módulo "Pipeline", enlistando todos los household
|  |  | Buscar el household que se desea probar, ayudándose del elemento filtro "Search" | Se evidencia que se filtra el household buscado
|  |  | Seleccionar el household que se desea probar | Se evidencia que se ingresa al perfil de household en prueba
|  |  | Hacer clic en la pestaña "Household" | Se evidencia que se enlistan los miembros relacionados a la household seleccionada
|  |  | Validar que estén presentes y habilitados los botones u opciones de Agregar, Editar o Eliminar un miembro relaionado en la household seleccionada | Se evidencia que es posible Agregar, Editar o Eliminar los miembros relacionados a la household seleccionada